## Gráfico de Gantt
CRONOGRAMA TÉCNICO — SyncCarreira ¦ Gráfico de Gantt (15/02/2026 – 02/12/2026)
I — Concepção |  | II — MVP |  | III — Refino |  | IV — Escala |  | V — Encerramento |  | Férias
Fase | Atividade | Resp. | Entregável Principal | Dur. (sem) | Período | Datas | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 | Nov 2026 | Dez 2026
I — Concepção | Levantamento de Requisitos e Análise de Mercado | Joseane Lelis, Camilly Freire | Documento de Visão e RF/RNF | 3 | 1º período | 15/02–07/03
I — Concepção | Modelagem de Dados e Arquitetura UML | Joseane Lelis, Camilly Freire | DER, Diagramas de Classes e Componentes | 2 | 1º período | 08/03–21/03
II — MVP | Configuração do Ambiente (Java/Spring/DB) | Todos os integrantes | Repositório e Pipeline CI/CD | 1 | 1º período | 22/03–28/03
II — MVP | Módulo de Autenticação (OAuth2/JWT) | Todos os integrantes | Sistema de Login funcional | 2 | 1º período | 29/03–11/04
II — MVP | Motor de Testes e Persistência de Respostas | Todos os integrantes | Fluxo principal do teste vocacional | 4 | 1º período | 12/04–09/05
II — MVP | Painel Básico (Frontend SPA) | Todos os integrantes | Interface de acompanhamento inicial | 3 | 1º período | 10/05–02/06
★ MARCO | Entrega do MVP | — | Produto Mínimo Viável validado | — | 1º período | 02/06 |  |  |  |  | ◆
PAUSA | Período de Férias (sem desenvolvimento) | — | — | ~9 | intervalo | 03/06–02/08
II — MVP | Testes Unitários e Integração (Core) | Todos os integrantes | Relatório de cobertura de testes | 2 | 2º período | 03/08–16/08
III — Refino | Curadoria e Trilhas de Informação | Olivia Helena, Matheus Soares, Victor Rodrigues | Banco de dados de artigos e trilhas | 4 | 2º período | 17/08–13/09
III — Refino | Módulo de Feedbacks e Agendamentos | Olivia Helena, Matheus Soares, Victor Rodrigues | Funcionalidade de interação Psicóloga-Aluno | 3 | 2º período | 14/09–04/10
IV — Escala | Dashboard de Análise e Relatórios (PDF/BI) | Camilly Freire, Pedro Yoshiaki, Victor Rodrigues | Gerador de relatórios e Dashboards | 5 | 2º período | 05/10–08/11
IV — Escala | Testes de Performance, Carga e Segurança | Camilly Freire, Pedro Yoshiaki, Victor Rodrigues | Relatório de estabilidade e segurança | 3 | 2º período | 09/11–29/11
V — Encerramento | Deploy Final e Homologação | Joseane Lelis, Olivia Helena | Sistema em ambiente de produção | 2 | 2º período | 30/11–02/12
★ MARCO | Entrega Final do Projeto | — | Sistema completo + documentação | — | 2º período | 02/12 | [10 empty] | ◆
Scrum com Sprints quinzenais (15 dias). 1º período: 15/02–02/06/2026 (entrega do MVP, sem fase de testes). Férias: 03/06–02/08/2026. 2º período: 03/08–02/12/2026 (testes unitários/integração, refino, escala e encerramento). Durações conforme seção 4.8.1 do TCC. Registro das Sprints em diario.md.

## Sprints
CALENDÁRIO DE SPRINTS (15 dias) — SyncCarreira
Sprint | Período do Projeto | Datas | Duração
Sprint 01 | 1º período | 15/02/2026 – 01/03/2026 | 15 dias
Sprint 02 | 1º período | 02/03/2026 – 16/03/2026 | 15 dias
Sprint 03 | 1º período | 17/03/2026 – 31/03/2026 | 15 dias
Sprint 04 | 1º período | 01/04/2026 – 15/04/2026 | 15 dias
Sprint 05 | 1º período | 16/04/2026 – 30/04/2026 | 15 dias
Sprint 06 | 1º período | 01/05/2026 – 15/05/2026 | 15 dias
Sprint 07 | 1º período | 16/05/2026 – 30/05/2026 | 15 dias
Sprint 08 | 1º período | 31/05/2026 – 02/06/2026 | 3 dias
FÉRIAS | intervalo | 03/06/2026 – 02/08/2026 | 61 dias
Sprint 09 | 2º período | 03/08/2026 – 17/08/2026 | 15 dias
Sprint 10 | 2º período | 18/08/2026 – 01/09/2026 | 15 dias
Sprint 11 | 2º período | 02/09/2026 – 16/09/2026 | 15 dias
Sprint 12 | 2º período | 17/09/2026 – 01/10/2026 | 15 dias
Sprint 13 | 2º período | 02/10/2026 – 16/10/2026 | 15 dias
Sprint 14 | 2º período | 17/10/2026 – 31/10/2026 | 15 dias
Sprint 15 | 2º período | 01/11/2026 – 15/11/2026 | 15 dias
Sprint 16 | 2º período | 16/11/2026 – 30/11/2026 | 15 dias
Sprint 17 | 2º período | 01/12/2026 – 02/12/2026 | 2 dias

## Responsabilidades
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES — SyncCarreira
Integrante | Fases | Função e Atribuições (TCC seções 3.1.1 / 3.2.1)
Joseane Lelis | I, II, V | Gerente de Projetos (Product Owner): liderança estratégica, controle de cronograma, documentação; Deploy e Homologação
Camilly Freire | I, II, IV | DBA e UX: modelagem e administração do banco; persistência de dados; design de experiência; Dashboards e Relatórios
Olivia Helena | II, III, V | DBA e Frontend (Scrum Master): facilitação de cerimônias; estrutura de dados e interface; Curadoria; Homologação
Victor Rodrigues | II, III, IV | Desenvolvedor Backend: API REST (Java/Spring Boot); lógica de negócio; segurança; Agendamentos; Testes de Carga
Pedro Yoshiaki | II, IV | Desenvolvedor Backend: API REST (Java/Spring Boot); lógica de negócio; Testes de Performance e Carga
Matheus Soares | II, III | Desenvolvedor Frontend: interface visual; conversão de protótipos UX; Módulo de Feedbacks e Trilhas